## Página1
Cronograma
Encontro | Data | Segunda Etapa do Crograma | Resultado
1 | 2025-04-23 | Mudanças no projeto e no cronograma | Houve mudanças no projeto e no cronograma
2 | 2025-04-30 | Revisar alguns pontos do projeto | Revisaram-se alguns pontos do projeto
3 | 2025-05-07 | Investigação das estratégias de acessibilidade | Investigaram-se as estratégias
4 | 2025-05-14 | Revisão da Literatura (Gameficação, Acessibilidade) | Feito: + Escolha dos Conteúdos
5 | 2025-05-21 | Escolha dos Conteúdos da Plataforma/Protótipo sem HTML | Já começou (28/05) - Feito
6 | 2025-05-28 | Protótipo da Plataforma sem HTML + um pouco de HTML: Jhon: Pasta, Protótipo | Houve alterações no cronograma
7 | 2025-06-04 | Fixar a metodologia - Programação em HTML | Houve alterações no cronograma
8 | 2025-06-11 | Escrita da introdução - Programação em HTML | Houve alterações no cronograma
9 | 2025-06-18 | São João | Houve alterações no cronograma
10 | 2025-06-25 | Programação em HTML | A escrita deve avançar. A parte da programação está um pouco parada
11 | 2025-07-01 | Escrita da Metodologia | Escrita da Metodologia (A metologida está atradasa por causa do código)
12 | 2025-07-08 | Criação dos formulário | Aplicação dos formulários/Introdução da Introdução
13 | 2025-07-15 | Fechamento dos formulários/inicio da programação | Fechamento do formulário
14 | 2025-07-22 | Concluir a Escrita da Introdução | Continou a programação, iniciou-se a escrita da metodologia e
15 | 2025-07-29 | Organizar as respostas do forumlário
16 | 2025-08-05 | Terminar a revisão da literatura
17 | 2025-08-12 | Continuação Metodologia e Telas de acessibilidade (código)
18 | 2025-08-19 | Continuação Metodologia e Telas de acessibilidade (código)
19 | 2025-08-26 | Continuação Metodologia e Telas de acessibilidade (código)